附件3
彰化縣政府○○局
統計業務實施計畫（範例）
民國 103 年度

　　　　　 會計主任：　 　 　　　　　　機關首長：

民國 年 月 日

目　　錄

壹、前言 ----------------------------------------------------------------------------
貳、目標 ----------------------------------------------------------------------------
參、人力及經費來源 ------------------------------------------------------------------
肆、實施計畫總表---------------------------------------------------------------------
伍、工作項目實施內容
一、辦理公務統計方案增刪修作業-----------------------------------------------------
二、辦理公務統計報表之編報、審核及管理---------------------------------------------
三、參加或辦理公務統計工作檢討或教育訓練-------------------------------------------
四、維護預告統計資料發布時間表-----------------------------------------------------
五、統計刊物之編製及發布-----------------------------------------------------------
六、統計資料檔保存管理-------------------------------------------------------------
七、研提專題統計分析---------------------------------------------------------------
八、研提統計通報-------------------------------------------------------------------
九、公務統計制度管理及應用資訊化---------------------------------------------------十、辦理機關內部統計報表稽核-------------------------------------------------------
十一、審核統計調查實施計畫---------------------------------------------------------
十二、訂定本機關統計業務實施計畫及執行情形之檢討-----------------------------------
壹、前言
政府推動統計業務係依統計法及其施行細則為主要依據，依統計法第三條規定，本機關應辦理之統計包括職務上應用之統計、所辦公務之統計、公務人員及其工作之統計、應辦之其他統計。藉由公務統計基礎制度蒐集業管及施政成果等相關統計資料，並導入調查所得之區域性資料，再經由職務應用之統計分析，促使重要施政計畫擬訂及業務推動能更加完善而嚴密；在計畫執行過程中，亦可運用相關公務統計與公務人員工作統計，了解各項政策執行成果，充分發揮統計支援決策之功能。
貳、目標
一、依據「彰化縣政府各機關統計範圍劃分方案」，推展本局業管統計業務。
二、落實公務統計方案執行與管理，展現各項施政計畫推行成效、工作效率及每單位之公務成本。
三、建立統計資料發布機制，貫徹政府統計資訊公開原則，以維統計公信力。
四、定期彙編各項統計書刊，提供多元化資訊，提高統計服務效能。
五、透過職務上應用統計分析，積極發掘問題，並充分掌握各項政策執行成效，以發揮統計支援決策功能。
六、辦理機關內部統計稽核，藉由定期複查各項公務統計報表之原始資料，建立內部統計資料管控機制，提升公務統計報表之品質。
七、藉由辦理各項統計調查，蒐集民間各項重要統計資料，作為政策與施政計畫參據。

參、人力及經費來源
一、人力：編制員額計主任1人、科員1人、辦事員1人。
二、經費來源：編列預算計○千元。（請填寫預估用於辦理統計業務之年度預算數）
(一)人事費○千元。
(二)業務費○千元。
(三)設備及投資費○千元。
(四)其他○千元。
肆、實施計畫總表
編號	工作計畫	工作項目		工作性質			預定辦理月份
				例行	精進	創辦	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103-01-01	01.公務統計方案執行與管理	辦理公務統計方案增刪修作業		ˇ			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
103-01-02		辦理公務統計報表之編報、審核及管理		ˇ			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
103-01-03		參加或辦理公務統計工作檢討或教育訓練				ˇ						▲	▲	▲
103-02-01	02.統計資料發布與管理	維護預告統計資料發布時間表			ˇ		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
103-02-02		統計刊物之編製及發布	年報		ˇ						▲	▲
			月報	ˇ			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
103-02-03		統計資料檔保存管理		ˇ			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
103-03-01	03.辦理職務上應用統計	研提專題統計分析			ˇ	ˇ	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
103-03-02		研提統計通報				ˇ	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
103-04-01	04.統計業務資訊化	公務統計制度管理及應用資訊化				ˇ	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
103-05-01	05.辦理統計工作稽核	辦理機關內部統計報表稽核				ˇ						▲	▲	▲
103-06-01	06.調查統計工作	審核統計調查實施計畫		ˇ			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
103-07-01	07.其他	訂定本機關統計業務實施計畫及執行情形之檢討		ˇ						▲			▲				▲	▲
備註：工作計畫名稱分別為『01.公務統計方案執行及管理』、『02.統計資料發布與管理』、『03.辦理職務上應用統計』、 / 『04.統計業務資訊化』、『05.辦理統計工作稽核』、『06.調查統計工作』及『07.其他』。

伍、工作項目實施內容
一、辦理公務統計方案增刪修作業 編　號：103-01-01
（一）目標：督導及管理本機關公務統計方案內容，並透過公務統計方案修訂作業，以詳實記錄並展現各項施政成果。
（二）實施方法：
實施方法	預定辦理月份					備註
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.配合組織調整、法令變更及業務需求，辦理增刪修訂作業。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2.檢核是否配合中央部會需求，確實辦理增刪修訂作業。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
3.辦理增刪修訂報表程式之核定作業。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
4.督導依核定報表程式辦理報表編報作業。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
5.督導依核定報表程式修正「預告統計資料發布時間表」。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
6.辦理公務統計方案更新作業。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

二、辦理公務統計報表之編報、審核及管理 編　號：103-01-02
（一）目標：建置本機關公務統計報表編報及管理制度，嚴格控管報表資料時效及品質。
（二）實施方法：
實施方法	預定辦理月份					備註
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.建置報表編報登記冊。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2.督導報表編報作業，若無法如期編製，應將展延原因通知會計室。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
3.報表遇逾期未編報之情事，應辦理稽催作業。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
4.辦理報表審核作業，如發現缺漏應退表修正，並重新報送。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
5.督導辦理報表修正或展延作業時，應同步修正「預告統計資料發布時間表」。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

三、參加或辦理公務統計工作檢討或教育訓練 編　號：103-01-03
（一）目標：藉由舉辦或參加公務統計工作之適時檢討或教育訓練，提升相關人員之統計專業能力及工作效率。
（二）實施方法：
實施方法	預定辦理月份					備註
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.彙集公務統計業務執行過程所遇困難或問題。					▲	▲
2.針對相關問題研擬解決及改進方案。					▲	▲
3.針對業務需要，參加(召開)檢討會議或教育訓練。					▲
4.自行召開者應檢視辦理成效，以作為下年度辦理相關會議或訓練之參考。					▲

四、維護預告統計資料發布時間表 編　號：103-02-01
（一）目標：建立本機關統計資料預告發布機制，定期發布最新統計資訊，供各界查詢應用，發揮統計服務功能。
（二）實施方法及步驟：
實施方法及步驟	預定辦理月份					備註
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.檢討並精進「預告統計資料發布時間表」內容。				▲	▲					▲	▲
2.依規定辦理預告發布作業。					▲					▲
3.依規定時程發布統計資訊。					▲					▲
4.辦理逾期發布或資料變更修正作業。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
5.定期檢核預告發布時間表之運作情形，並依檢核結果輔導改進。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

五、統計刊物之編製及發布 編　號：103-02-02
（一）目標：依照業務需求及人力配置狀況，適時編製統計刊物。統計刊物包括統計年報及月報等，依各項刊物特性彙編重要施政成果，展現施政績效，並提供各界查詢參用。
（二）實施方法：
實施方法		預定辦理月份					備註
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.檢討統計刊物內容。	年報					▲
	月報	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2.依規劃內容蒐集相關資料，並配合資料項目異動，修訂相關內容。	年報					▲	▲
	月報	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
3.辦理彙編及核校作業。	年報					▲
	月報	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
4.簽奉機關長官核准後，辦理印製及發布作業。	年報					▲
	月報	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

六、統計資料檔保存管理 編　號：103-02-03
（一）目標：妥善保存管理本機關歷年編製之公務統計報表及統計書刊等資料，以建置完整統計資料檔案。
（二）實施方法：
實施方法	預定辦理月份					備註
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.依資料性質分類、庋藏及妥善陳列。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2.定期更新統計資料檔登記冊。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
3.辦理資料借閱登記及管理。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
4.定期檢視統計資料檔是否完整。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

七、研提專題統計分析 編　號：103-03-01
（一）目標：依照業務需求及人力配置狀況，適時規劃具有深度及廣度之專題統計分析，提供機關長官參用，發揮統計支援決策功能。
（二）實施方法：
實施方法	預定辦理月份					備註
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.掌握社會關注及施政相關議題，規劃全年度預定研撰專題分析主題及辦理時程。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2.蒐集相關資料並掌握資料產製時間。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
3.依規劃進度研撰專題分析，並摘要簽陳機關長官核閱。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
4.經機關長官核准後，將資料送相關機關(單位)應用並於網站發布。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

八、研提統計通報 編　號：103-03-02
（一）目標：依照業務需求及人力配置狀況，適時規劃研提簡要性統計分析之通報主題，以發揮統計支援決策功能。
（二）實施方法：
實施方法	預定辦理月份					備註
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.掌握社會關注及施政相關議題，規劃全年度預定研撰統計通報主題及辦理時程。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2.蒐集相關資料並掌握資料產製時間。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
3.依規劃進度研撰統計通報，並簽陳機關長官核閱後上網發布。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

九、公務統計制度管理及應用資訊化 編　號：103-04-01
（一）目標：利用電子信箱及網站相關功能，有效管理公務統計制度運作及其資料應用，提升統計工作品質及效率。
（二）實施方法：
實施方法	預定辦理月份					備註
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
針報逾期未編送公務統計報表者，以e-mail稽催業務單位應儘速編送。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
將相關專題分析、統計通報及書刊等資料，於簽奉機關首長核准後，發布於機關網站供各界參考使用。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

十、辦理機關內部統計報表稽核 編　號：103-05-01
（一）目標：為提升內部單位公務統計報表之資料品質及確度，針對原始資料與報表資料之一致性進行稽核，以維政府統計公信力。
（二）實施方法：
實施方法	預定辦理月份					備註
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.訂定公務統計報表稽核作業程序。					▲
2.研擬並簽辦年度內部統計稽核計畫。					▲
3.實地稽核報表資料確度，並記錄稽核結果。					▲	▲
4.依稽核結果輔導改進。					▲

十一、審核統計調查實施計畫 編　號：103-06-01
（一）目標：建置統計調查實施計畫審核機制，協助本機關自行辦理之統計調查順利推動。
（二）實施方法：
實施方法	預定辦理月份					備註
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.輔導各單位研擬統計調查實施計畫。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2.依規定審核實施計畫，如計畫未臻周延，則請其修正後再重新報送。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
3.將統計調查實施計畫送縣府主計處核定。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
4.督導辦理單位將核定機關名稱、文號及有效期間刊印於調查表之左上方，並確實依計畫辦理。	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

十二、訂定本機關統計業務實施計畫及執行情形之檢討 編　號：103-07-01
（一）目標：針對全年度擬推動辦理之各項統計工作，於年度開始前事先規劃其作業程序及預定辦理時程，供機關長官瞭解統計工作執行全貌，並藉由執行情形之定期檢討，確實掌握辦理進度與成效，提升統計工作品質。
（二）實施方法：
實施方法	預定辦理月份					備註
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.規劃全年度各項應辦統計業務。				▲ / (103年)					▲ / (前1年)		本局103年統計業務實施計畫之應辦業務規劃、草案研擬及簽報核定等事宜，係配合彰化縣政府規劃期程辦理。
2.研擬統計業務實施計畫草案。				▲ / (103年)					▲ / (前1年)
3.將擬訂之實施計畫草案簽陳機關首長核定。				▲ / (103年)					▲ / (前1年)
4.依限函報縣府主計處核定。				▲ / (103年)					▲ / (前1年)
5.依核定之實施計畫，確實推動各項統計工作。
6.詳實記錄各項統計業務執行成效。
7.每半年定期檢討實施計畫執行情形，並依限函報縣府主計處備查。					▲
8.依縣府主計處建議事項，確實檢討改進。